## Sheet1
Task | Start | End | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27
System Design and Specification | 2025-11-03 | 2025-11-10
Prototype Development: Stage 1 | 2025-11-24 | 2025-12-22
Progress Review 1 | 2025-12-01 | 2025-12-08
Prototype Development: Stage 2 | 2025-12-29 | 2026-02-02
Experimental Testing and Refinement | 2026-02-02 | 2026-02-23
Progress Review 2 | 2026-02-23 | 2026-03-02
Qualitative Evaluation | 2026-02-23 | 2026-03-16
Data Analysis | 2026-03-16 | 2026-03-03
Supervisor Final Check | 2026-03-30 | 2026-04-06
Final Report Writing and submission | 2026-04-06 | 2026-05-05
Poster and Viva | 2026-04-20 | 2026-05-11
Time Added
Time Taken